## Feuil1
Planning Prévisionnel
Jours
| Tâches | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Exigences
Lecture du l'énoncé
Analyse des besoins
Conception
Création du planning prévisionnel
Rédaction du product backlog
Conception des interfaces
Creation du diagramme de classes
Implémentation
Création du dêpot Git
Création des interfaces
Implementation du patron MVC
Création de la classe Joueur Humain
PB : 02 | Développement des controlles du joueur Humain (PB 02)
Création de la classe Joueur IA
Développement des parties automatiques (PB 03)
Création de la classe qui controlle la partie
Création du systéme de Modes de Jeu
Création de l'interface qui permet de choisir le mode de jeu (PB 01)
Affichage des allumetes (PB 09)
Affichage du joueur courant (PB 10)
Affichage du nombre d'allumettes prises (PB 11)
Création du systéme d'apprentissage automatique
Affichage du niveau d'apprentissage de l'IA (PB 04)
Sauvegarde de l'état de l'application (PB 07)
Affichage qui permet de comprendre comment l'IA prend des décisions (PB 05)
Affichage qui permet de comprendre comment l'IA s'auto améliore (PB 06)
Créer l'accés ver le manuel utilisateur depuis l'application (PB 08)
Rédaction de la Documentation Utilisateur
Rédaction de la Documentation Technique
Rédaction du Journal de Bord
Rédaction du résumé du rapport du TPI
Création du planning réel
Validation
Création du plan de tests
Réalisation des tests unitaires
Réalisation des tests fonctionnels
Correction des erreurs trouvées
Verification du respect des conventions de codage
Verification de l'orthographe